海门市全域旅游临时游客集散中心工程

设计施工一体化

（资格后审）

招   标   文   件

招 标 人：  海门市江海文体旅游发展投资有限公司

代理机构：    南通东洲工程项目管理有限公司

日    期：   2019   年   5  月  13  日

目    录

- 投标须知及投标须知前附表……………………………………（3）

第二章  评标办法………………………………………………………(16)

第三章 设计要求 ………………………………………………(17)

第四章  合同条款及格式……………………………………………(20)

第五章  投标文件格式 ……………………………………………（27）

第六章  投标单位资格审查须知………………………………………（33）

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 海门市全域旅游临时游客集散中心工程设计施工一体化 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 海门市南海路南、海兴路西，东海新村16#楼一层 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 本次招标投资估算约250万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 满足项目设计任务要求及国家、省市相关规范、技术质量标准要求，确保验收合格。 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 100日历天（包括业主要求的深化设计、施工图设计、预算调整及施工时间） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | （1）招标范围：方案设计、施工图设计、设备采购及安装、工程施工、项目试运行、缺陷责任期维护等。 （2）设计内容：一层游客集散中心装璜布展设计（含装饰装璜设计、水电安装设计、暖通系统设计、智能化设计、设备采购及安装含试运行和配套的维修改造）；消防改造设计等。 （3）施工内容：施工图设计范围内的所有施工项目。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价（设计费用综合考虑进投标报价中，不单独列出）。 |
| 10 | 12 | 投标和投标保证金有效期 | 45日(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标担保金额 | 投标保证金为人民币5万元整，（必须为银行汇票，其他方式作为无效投标处理）。 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 13 | 18.3 | 招标控制价 | 设计限额人民币贰佰伍拾万元整 |
| 14 | 18.4 | 招标控制价发布时间 | 与招标文件同时 |
| 15 | 20.1 | 投标文件份数 | 叁份（正本一份、副本二份）。 |
| 16 | 21 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 截止时间： 2019 年5月28日9时00分 递交地点：海门市张謇大道897号嘉陵江商务大厦3楼306会议室 |
| 17 | 24 | 开 标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：海门市张謇大道897号嘉陵江商务大厦3楼306会议室 |
| 18 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会构成按照有关规定执行。 |
| 19 | 35 | 履约保证金 | 人民币15万元，银行转账，签订合同前以企业法人的身份向招标人提交。 |
| 20 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 |  | 招标代理人 | 单位名称： 南通东洲工程项目管理有限公司 地 址： 海门市解放中路531-2号 联 系 人： 陈女士 电 话：0513-82211906 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过 公开 招标方式确定设计施工承包单位。

1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的单位必须具有独立法人资格和同时具备展览陈列工程设计与施工一体化贰级资质和建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质,或同时具备中国展览馆协会颁发的展览工程贰级资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。投标人可组成联合体投标，建筑装修装饰工程专业承包企业必须作为联合体主体单位。

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业二级及以上（含临时）注册建造师执业资格；

2.3设计负责人的资格要求：具备室内设计师或专业工程师（中级）及以上职称。

2.4本工程接受联合体投标。

2.5参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见投标单位资格后审须知）

2.6投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳招标文件工本费300元整，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章、投标人须知及投标人须知前附表

第二章、评标办法

第三章　设计要求

第四章、合同条款及格式；

第五章、投标文件格式

第六章、投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清或修改内容，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、图纸、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在电子邮箱（hmdz188@126.com，密码：82211906）中发布，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 3日前以无记名的方式向南通东洲工程项目管理有限公司以书面或在电子邮箱中提出

【hmdz118@163.com】，并电话联系招标人或招标代理（电话0513-82211906） 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间 2日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足2天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间2日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人在电子邮箱（hmdz188@126.com，密码：82211906）中发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。

8. 投标文件应包括下列 8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条；资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1商务标

(1) 法定代表人身份证明书；

(2) 授权委托书(委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人)；

(3) 投标函；

(4) 已标价的工程量清单；

(5)项目组组成人员情况表；

8.2资格审查文件。

（1）资格审查申请书（包括附表1-10）。

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。

8.3资格审查证明材料原件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。

9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，应装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标保证金一律采用银行汇票方式（其它方式作为无效投标处理），投标单位须按投标须知要求的投标保证金金额和提交方式在本工程投标截止时间前，将汇票原件与投标文件同时提交（帐户名：海门市江海文体旅游发展投资有限公司，开户行：中国银行海门腾达支行，帐号：913206840942881752 ）。否则，招标人可以拒绝接收该单位投标文件。各投标单位投标保证金必须由经法人基本存款账户汇出，否则视为没有响应招标文件。

投标单位凭该工程投标保证金汇票原件参加投标，不得到银行或监管机构开具收据或者其他形式的确认单等。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人的投标保证金转为履约保证金的一部分，不足部分在合同签订前提交至招标文件规定的账户。

13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15、投标报价即为设计施工一体化项目报价。本项目为交钥匙工程，费用应为完成设计施工一体化招标内容和范围内所发生的所有费用及原有房屋内的废件拆除、消防改造等所有费用（含税金）。因承包人的施工图深化设计未达到招标人要求的，承包人应无条件修改至发包人满意为止，由此产生的设计施工相关所有费用由承包人自行承担。在服务过程中因发包人提出设计变更等因素而增加或减少工作量，设计费不作调整。

16．本项目为限额设计，招标人的招标控制价为（大写）贰佰伍拾万元整（本招标控制价包含方案设计及施工图设计、设备采购及安装、工程施工、项目试运行等全部费用）。投标单位设计费用应综合考虑进投标报价中，不单独列出。投标单位须严格按招标控制价价格进行限额设计和预算报价，不得超过该项目的招标控制价，否则作废标处理。

17. 投标单位须按照上述要求的厂家或品牌提供报价；除本表格中列项的设备和材料外，其余的设备和材料应尽可能采用 南通地区的产品

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家或品牌 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 海螺、华新、磊达 |  |  |
| 2 | 玻璃 | 台玻集团、上海耀皮玻璃集团、南玻集团、信义 |  |  |
| 3 | 木质套装门 | 江苏亚正门业科技有限公司 南通市固美家具有限公司 海门市后时代家具有限责任公司 | 1.平板门结构要求：左右立杆骨架不小于 50mm*33 mm、上下横杆骨架不小于 70mm*33 mm、中间横杆骨架不小于 50mm*33 mm，材料为杉木集成材；骨架上下面各贴两层 2.5～3.0mm 中密度板，表面贴 60 丝美国樱桃实木木皮，门芯为进口多孔刨花板。2.门套结构要求：28mm 厚实木多层板，正反面各贴一层 2.5～3.0mm 中密度板，表面贴 60 丝美国樱桃实木木皮，反面防水处理。 3.线条结构要求：18mm 厚杉木集成材，表面贴美国樱桃实木木皮。线条宽度 60～80mm。 4.门头和墙面装饰板结构要求：12～15mm 厚实木多层板，表面贴 60 丝美国樱桃实木木皮，反面防水处理。 5.油漆为国内一流品牌。油漆工艺建议底漆采用 UV 漆、面漆采用 PU 漆，确保附着力强、透明层次好，耐久、耐黄、环保；不允许有剥落、露底、针孔、花斑、划痕、不得有色差等。 6.执手锁、合页、门吸、插销等五金采用 304 不锈钢材质 | 整体环保E1级 |
| 4 | 家具五金 | 坚朗、GMT、国强 | Sus304不锈钢材质 |  |
| 5 | 墙地砖（包括陶瓷砖） | 东鹏、威尔斯、欧美 |  | 全系列选样 |
| 6 | 涂料（内外墙乳胶漆、水性秞面漆） | 立邦、多乐士、美涂士、丰彩 | 抗菌按国家标准《抗菌涂料》（HG/T3950-2007）执行；环保按国家标准《水性丙烯酸树脂涂料》（HG/T 4758-2014）执行 | 选用符合国家标准（JGT298-2010）的耐水型腻子 |
| 7 | 铝板、铝方通等金属吊顶 | 上海西蒙铝业有限公司、乐思龙（荷兰）、林德纳（德国） | 原材料采用3000型以上铝材 |  |
| 8 | 吸音板 | 星牌优时吉建筑材料有限公司（简称星牌优时吉）/龙牌 北新集团建材股份有限公司/KNAUF可耐福 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司 |  |  |
| 9 | 墙纸 | 欧雅EUROART、布鲁斯特BREWSTER、爱舍Artshow | 无纺布 | 样式需经业主方认可 |
| 10 | 纸面石膏板、龙骨 | 拉法基、可耐福、圣戈班杰科 |  | 同品牌配套龙骨 |
| 11 | 木工板 | 莫干山、兔宝宝、千年舟、大王椰 | 达到环保E1级 |  |
| 12 | 硅酸钙板 | 埃特尼特、台荣聆韵、松本 |  | 全系列选样，配套龙骨 |
| 13 | 抗静电地板 | 向日、红利、沈飞 | 陶瓷面层，材质全钢，厚度35mm |  |
| 14 | 强化复合地板 | 莫干山、欧象、大自然、圣象 |  | 颜色样式需经业主方认可 |
| 15 | 酚醛树脂板 | 威盛亚 、富美家 、千思板、 普丽 |  |  |
| 16 | 水性无机矿物涂料 | 哥拜耳、矿牌（德国）、莫林（法国） |  | 工厂店位置 |
| 17 | 刚性阻燃塑料电线管UPVC | 金德、联塑（广东）、中财（浙江）、公元、康泰 |  |  |
| 18 | 热镀锌电线管（薄壁JDG、KBG管） | 上海申捷管业有限公司、北京英光华电气技术有限公司、上海鹏正电气成套有限公司 |  |  |
| 19 | 热镀锌电线管（厚壁SC管） | 广东中山华捷钢管实业有限公司、中山华通钢塑管有限公司、金洲集团有限公司、上海申捷管业有限公司、上海鹏正电气成套有限公司、上海劳动钢管厂 |  |  |
| 20 | BV电线及ZRBV电线 | 江苏南洋电缆有限公司 远东电缆有限公司 江苏上上电缆 集团 无锡市浦漕电缆有限公司 无锡江南电缆有限公司 江苏通光强能输电线科技有限公司 |  |  |
| 21 | YJV电缆及ZR-YJV电缆（包括电缆终端头、支吊架、夹具） | 江苏南洋电缆有限公司 远东电缆有限公司 江苏上上电缆 集团 无锡市浦漕电缆有限公司 无锡江南电缆有限公司 江苏通光强能输电线科技有限公司 |  |  |
| 22 | 柔性矿物绝缘电缆、隔离型阻燃电缆 | 上海市高桥电缆厂有限公司、安徽上缆防火科技股份有限公司、北京华远高科电缆有限公司（须通过消防验收） |  | 必须按设计要求提供相应型号的型式试验报告 |
| 23 | 配电柜（箱） | 南通飞宇电器、江苏东源电器、江苏国控设备、无锡合成设备 |  | 满足国家规范 |
| 24 | 配电柜（箱）内塑壳开关 | ABB(中国)有限公司 Tmax、施耐德电气（中国）有限公司 Schneider NSX、西门子（中国）有限公司Siemens 3VL |  |  |
| 25 | 双电源切换开关 | 施耐德万高（天津）电气设备有限公司、溯高美索克曼电气（上海）有限公司、艾默生网络能源有限公司（ASCO） |  |  |
| 26 | 公共照明动力配电箱内微型断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、软启动器、可编程控制器PLC、电涌保护器SPD | ABB、施耐德Schneider、西门子Siemens、海格、罗格朗 |  |  |
| 27 | 指示灯、按钮、万转开关、互感器 | ABB、施耐德Schneider、西门子APT |  |  |
| 28 | 控制继电器 | ABB、施耐德Schneider、西门子Siemens |  |  |
| 29 | 热镀锌电缆桥架（梯架/槽架/托架）、电缆托盘、电线槽、地线槽 | 上海精成电器成套有限公司、上海立新电讯器材股份有限公司、江苏华鹏集团有限公司、江苏扬中市天源华威集团有限公司 |  |  |
| 30 | 公共部位LED灯具 | 灯具及光源品牌 欧普照明、雷士照明、三雄极光 |  | 采用LED光源 |
| 31 | 普通各类灯具 | 灯具及光源品牌 欧普照明、雷士照明、三雄极光 |  | 采用LED光源 |
| 32 | 插座、开关 | 品牌采用"施耐德"、"鸿雁"（杭州鸿雁电器有限公司生产）或阳光（浙江阳光照明电器集团生产）。 |  | 全系列选样 |
| 33 | 母线槽 | 华鹏、欧宝、万奇 |  |  |
| 34 | LED洗墙灯、轮廓灯、线条灯、点光源等泛光照明灯具 | 大峡谷，乐雷，爱克 |  | 全系列选样 |
| 35 | 热镀锌扁钢、槽钢、角钢 | 上海高南轧钢厂有限公司、上海劳动钢管厂、上海鹏正电气成套有限公司、上海劳动钢管厂、宝钢集团上海钢管有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |  |
| 36 | 风口/散流器/百叶、风阀（风量调节阀） | 上海威士文通风工程设备有限公司、上海显隆-惠利空调设备有限公司、江苏华东正大空调设备有限公司、妥思空调设备（苏州）有限公司 |  |  |
| 37 | 风机、风机箱 | 科禄格、格林翰克、双城 |  |  |
| 38 | 计算机网络：交换机、防火墙、路由器 | H3C、华为、思科 |  |  |
| 39 | 所有弱电系统信号线、控制线、电源线等 | 天诚（中国）、金龙羽（中国）、爱谱华顿（中国） |  |  |
| 40 | 综合布线系统：网线、光纤入户箱、光纤、光纤配线设备、数据配线设备等 | 天诚（中国）、金龙羽（中国）、爱谱华顿（中国） |  |  |
| 41 | PVC管、线盒 | 金德、联塑（广东）、中财（浙江）、公元、康泰 |  |  |
| 42 | 信息发布系统（控制器、收发器、分配器、高清液晶多媒体机、遥距多媒体显控系统软件、触摸查询系统软件） | 思创、南师大、旭雅 |  |  |
| 43 | 综合安全防范系统 | 大华 海康 英飞拓 |  |  |
| 44 | 场馆扩音系统 | 视音微云 东微 BOSE |  |  |
| 45 | 电子公共显示及多媒体查询系统 | 控智 三好 华誉同创 |  |  |
| 46 | 机房系统（环境监控） | 深圳共济、深圳龙控、深圳计通 |  |  |
| 47 | 安防监控 | 大华、海康、宇视、英飞拓 |  |  |
| 48 | 消防报警设备（火灾报警总控制盘、火灾报警操作盘连电脑、 24伏特蓄电池及充电器、感烟/感温控制器、手动报警按钮、报警电话面板连电话、警铃、输入/输出模块、隔离模块、消防广播主机、消防广播扬声器）、消防设备电源监控主机、能耗监控主机 | 上海松江、秦皇岛海湾、上海金盾、光大青鸟 |  |  |
| 49 | BV电线及ZR-BV电线 | 江苏南洋电缆有限公司 远东电缆有限公司 江苏上上电缆 集团 无锡市浦漕电缆有限公司 无锡江南电缆有限公司 江苏通光强能输电线科技有限公司 |  |  |
| 50 | ZR-YJV电缆（包括电缆终端头） | 江苏南洋电缆有限公司 远东电缆有限公司 江苏上上电缆 集团 无锡市浦漕电缆有限公司 无锡江南电缆有限公司 江苏通光强能输电线科技有限公司 |  |  |
| 51 | 配电柜（箱）内塑壳开关（箱体壁厚不小于1.2mm） | 主要元器件品牌为： 施耐德、ABB、西门子 电气火灾监控系统：安科瑞电气股份有限公司、 珠海派诺科技股份有限公司、福建俊豪电子有限公司 多功能仪表：安科瑞电气股份有限公司、珠海派诺科技股份有限公司、江苏斯菲尔电气股份有限公司。 控制保护开关：浙江中凯科技股份有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、常熟开关制造有限公司。 |  |  |
| 52 | 双电源切换开关 | 施耐德万高（天津）电气设备有限公司 Schneider Wingoal、溯高美索克曼电气（上海）有限公司 Socomec、艾默生网络能源有限公司（ASCO） |  |  |
| 53 | 控制箱内微型断路器、接触器 | ABB/施耐德Schneider、西门子Siemens |  |  |
| 54 | 热镀锌桥架 | 上海立新电讯器材股份有限公司、江苏华鹏集团有限公司、江苏扬中市天源华威电器有限公司 |  |  |
| 55 | 金属电线管（热镀锌钢管） | 广东中山华捷钢管实业有限公司、中山华通钢塑管有限公司、上海申捷管业有限公司、上海鹏正电气成套有限公司、上海劳动钢管厂、金洲集团有限公司 |  |  |
| 56 | 金属电线管（热镀锌厚壁2.5mm） | 广东中山华捷钢管实业有限公司、中山华通钢塑管有限公司、金洲集团有限公司 |  |  |
| 57 | PVC电线管及附件 | 金德管业集团、广东联塑科技实业有限公司、浙江中财管道股份有限公司、广东顾地塑胶股份有限公司 |  |  |
| 58 | 各类阀门、过滤器 | 上海冠龙、上海精嘉、上海高桥水暖 |  |  |
| 59 | 湿式报警阀、信号阀、水流指示器 | 上海良工、上海日泰、上海中石化 |  |  |
| 60 | 水力警铃、喷头、水流指示器 | 上海金盾、南京金枪鱼、广东顺捷 |  |  |
| 61 | 应急疏散灯具 | 浙江台谊、中山振辉、北京崇正华盛、浙江乐思达消防电器有限公司 |  |  |
| 62 | 大空间智能型主动喷水系统 | 军巡鋪、江苏自强、上海普临 |  |  |
| 63 | 消防联动控制 | 上海松江电子仪器厂、海湾消防技术有限公司、北京核中警 |  |  |
| 64 | 消火栓箱（配上海市消防部门认可的室内消火栓/水带/水枪/软管卷盘/启泵按钮等） | 上海新海申消防器材制造有限公司（“海申”牌）、泰州市光华消防器材有限公司（“祥和”牌）、天广消防股份有限公司（“天广”牌） |  |  |
| 65 | 灭火器 | 南京消防器材股份有限公司（“金枪鱼”牌）、上海新海申消防器材制造有限公司（“海申”牌）、上海青浦消防器材有限公司（“浦江”牌） |  |  |
| 66 | 分体空调、风机盘管 | 美的,格力,海尔,日立 |  | 全系列选样 |
| 67 | 屋顶式热泵型空调机组 | 美的,格力,海尔,日立 |  |  |
| 68 | 组合式空调处理机组 | 美的,格力,海尔,日立 |  |  |
| 69 | VRF（VRV）多联机 | 美的,格力,海尔,日立 |  | 全系列选样 |
| 70 | 空气源热泵 | 天舒、史密斯、芬尼克兹 |  | 全系列选样 |
| 71 | LED显示屏 | 洛普、利亚德、上海三思、科瑞 |  |  |
| 72 | 精密空调 | 施耐德、艾默生、海洛斯 |  |  |
| 73 | 诱导风机（配备尾气或温度自动感应控制器，风机品牌为合资） | 科禄格、格林翰克、双城 |  |  |
| 74 | 离心式管道风机、排气扇 | 科禄格、格林翰克、双城 |  |  |
| 1、除本表格中列项的设备和材料外，其余的设备和材料应尽可能采用 南通地区的产品；2、消防类材料所有品牌均应为消防局认可品牌； |  |  |  |  |

18. 投标报价的编制原则：

18.1投标报价参照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版营改增后）等计价定额及现行计价文件，定额缺项部分由承包人自行询价并充分考虑市场情况及企业自身实力和其它风险因素等进行报价。（本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（但合同约定允许调整除外），工程增项部分和变更部分按实结算）。（承包人必须严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）格式进行报价，并提供规范中相对应的报价表）。

18.2除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单总价以及总报价中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

18.3承包人在满足施工质量、施工进度要求的前提下，本着经济、合理、适用的原则编制设计方案及施工图、效果图。本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因非乙方原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

a、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由乙方依据招标文件约定的施工期间海门市建筑材料市场指导价、信息价计取，施工期间海门市建筑材料市场指导价、信息价缺项的按施工期间南通市建筑材料市场指导价、信息价计取，上述两项均缺项的，由乙方于工程实施前向招标人提出，经甲方确认后方可购买实施，经甲方确认后作为乙方结算依据。

b、由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价。

C、所有工程变更的发生，最终必须经过甲方的批准及审核。

18.4本工程使用的暖通设备、电气设备及其他配套设备须采购相应行业品牌产品，在投标报价书中注明选用品牌。招标人对主要设备品牌有选择调整的权利，但单价不调。

18.5 本工程结算时，施工过程中涉及的政策性调整不作调整。

(五) 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 叁  份（正本一份、副本二份）完整的投标文件。

19.2投标人的投标文件分：

A、商务标（8.1）；

B、资格审查文件（8.2）；

C、资格审查证明材料原件（8.3）。

投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

将资格审查证明材料原件密封在一个密封袋里，并在袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

19.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。资格审查证明材料原件包除外。

19.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人及项目负责人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金汇票同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

19.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件上传至CA系统。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

21.本工程评标、定标办法采用下面第  20.1 评标办法，详细内容见第二章。

21.1价格单因素评标办法

22.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。

投标单位的法定代表人或其委托代理人及项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

23．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标，且必须取得工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格，并在抽取评标专家前向招投标监管机构报备相关证明材料，否则，评标委员会的所有成员必须全部从专家库中随机抽取。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

24.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

25. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

25.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；

25.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

25.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

25.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

25.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

25.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

25.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

25.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

25.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

25.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

25.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

25.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

25.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

25.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

25.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

25.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

25.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

25.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

25.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

25.23不符合招标文件有关暗标的要求。

25.24授权委托书有修改的。

26. 资格审查、评标、定标工作在招标投标监管部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

27.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.投标报价可以四舍五入到“元”。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- （七）授予合同

31. 评标结束后，招标人在海门市城市发展集团有限公司官方网站发布中标结果公示（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）。

31.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

31.2中标人收到中标通知书后，应在5日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.合同签订

32.1中标后，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金，中标人不提供履约保证金的，不得要求签订合同，且投标保证金不予退还。

32.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。中标人的中标价（投标文件中的设计概算）仅作为合同暂定价，待定额预算价（不得超过设计概算）（指经招标人委托的第三方按照招标人批准的施工图，依据招标文件约定的预算定额、取费标准等要求编制的定额预算价）经审核确定作为合同价，并签定合同补充协议。

32.4订立书面合同7日内，招标人必须将合同报招标投标监管部门备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。

32.5中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

（八）关于投标人异议和投诉处理

33、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人应当予以驳回。

34. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章   评标办法

综合评估法

评标程序:若本项目投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取投标单位20家进行资格符合性评审→技术方案开标→PPT演示→技术方案评分→商务标开标及评标→确定中标候选人。

本项目采用综合评估法。以计分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准。评标将对各投标人投标文件中的投标报价、技术方案等二个方面的内容进行量化评分。

总分100分，其中技术方案80分、商务标20分，分项得分采用四舍五入法保留两位小数。以总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同时，投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人。若得分及报价均相同，则抽签确定第一中标候选人。

| 评 审 标 准 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 与 施 工 方 案 （55分） | 一、设计部分 | 45分 | 备注 |
|  | 1、总平面规划布局合理性；创新独特性（展区设计、功能分区、空间布局、流线组织、环境营造等的特色，互动性、趣味性，对地方特色的体现）功能分区合理；展区之间、各展区与公共部位之间过渡自然；单个展区主线明晰，主题突出；不同参观流线脉络清晰，相辅相成，展现方式多样； | 20分 | 1、评委依据前述评审标准对投标文件评委主观评分的项目，如投标人无漏项、缺项或重大偏差，则得分不低于该项分值的70%；经2/3以上评委认定评审项目存在漏项、缺项或重大偏差的；则该评分项以“0”分计。 2、技术标评委为三人制的取所有技术标评委评分的平均值，技术标评委为五人制的取所有技术标评委评分去掉一个最高和一个最低后的平均值为该项的最终得分。 |
|  | 2、可实施性与经济性（展项的可实施性，功能的可拓展性，目标群体及参与人数（单人/多人参与体验），维护与更新的经济性）；展示手法具有多样性、科学性、合理性；展示手段互动性，展示方式兼顾与观众的互动，能激发参观者的参与性；展厅空间设计合理，契合展示手段需要；有效运用声、光、电、数字及多媒体系统等多种手段展示重要展项。 | 14分 |  |
|  | 3、提供完整展项清单：包括展项编号、名称、所在展区、创新分类等。 | 3分 |  |
|  | 4、建筑环保节能：设计所体现的建筑环保节能设计。 | 5分 |  |
|  | 5、保证设计质量、进度：根据供应商所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足采购招标文件要求的程度分别进行评分。 | 3分 |  |
|  | 二、施工部分 | 10分 |  |
|  | 6、施工方案的先进性、可行性、合理性、科学性及难点部位、关键环节的处置措施。 | 2分 | 评分方法同上 |
|  | 7、施工进度计划及保证措施的先进性、可行性、完善性、合理性及投入的施工机械设备，劳动力安排计划的合理性。 | 1分 |  |
|  | 8、保证质量、安全保证措施的科学性、可靠性、完善性。 | 2分 |  |
|  | 9、重点展项展品的设计与施工计划，核心技术处理，特色与亮点。 | 3分 |  |
|  | 10、对保修期服务承诺方案的可靠性、完善性、相关技术交底、人员培训、故障响应时间等。 | 2分 |  |
| 企业 （7分） | 企业业绩：企业2013年12月1日以来完成全域旅游集散中心或AAAA级旅游景区的单项合同标的不低于人民币150万元的展示馆（或博物馆、展览馆、科技馆、规划馆）项目的设计与施工一体的。有一个得2.5分，最多满分5分。 | 5分 | 投标人应附上相关得分证明材料并应对其真实性负责。 |
|  | 投标单位获得的、有效期内的质量管理体系认证证书与14000环境认证，有一个得1分，最多满分2分。 | 2分 | 投标人应附上相关得分证明材料并应对其真实性负责。 |
| 施工图纸 （8分） | 1、技术规范及标准应用准确性：设计图纸满足采购招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度评分。 | 2分 | 1、评委依据前述评审标准对投标文件评委主观评分的项目，如投标人无漏项、缺项或重大偏差，则得分不低于该项分值的70%；经2/3以上评委认定评审项目存在漏项、缺项或重大偏差的；则该评分项以“0”分计。 2、取所有评委评分分别去掉一个最高和一个最低后的平均值作为该项最终得分。 |
|  | 2、施工图纸的完整性、可实施性，表现展厅环境设计的布局、展品摆放位置（需标明主要的尺寸），特别是展项中牵涉到的模型、展台、控制台和道具的要求（如模型的平面图、立面图、剖面图；展台的三视图等）。施工图纸平面、立面、剖面及节点详图齐全、完整、可施工性强，平面及立体布局合理；追求绿色设计、施工图设计选用的材料设备满足绿色、低碳、节能、环保要求。 | 6分 |  |
| 电子演 示方案 （10分） | 各投标人提供电子演示方案，要求演示时间不超过10分钟，超过10分钟以上的，评委酌情扣分。 评委对演示方案的演示内容、演示时间按优、良、中三个等级酌情打分，分值范围为： 优90%~100%、良80%~89%、中70%~79% | 10分 | 取所有评委评分去掉一个最高和一个最低后的平均值作为该项最终得分。 |
| 投标报价 （20分） | 投标报价完整性： 1、有投标报价编制说明（1分）； 2、有材料设备表并完整注明材料设备名称、规格型号、参数、数量、品牌或厂家或经销商（2分）。 | 6分 | 取所有评委评分分别去掉一个最高和一个最低后的平均值作为该项最终得分。 |
|  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分计算公式为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*14%*100 | 14分 |  |

评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章 设计任务书

一、项目定位

面对全域旅游时代的日益清晰，大众旅游、度假旅游、自助旅游快速发展，为适应新的旅游发展趋势更多更好满足游客接待和服务，提升旅游体验，建设和运营海门市全域旅游集散中心，对推动海门市全域旅游发展，提升游客旅游舒适度和便捷度十分必要。海门全域旅游集散中心是游客进入海门旅游观光的第一站，集旅游集散、咨询服务、旅游服务、智慧旅游于一体，是游客进入海门的第一印象，让游客全面了解海门全域旅游，把海门全域旅游集散中心打造成为全方位展现海门全域旅游新形象的窗口。

二、项目概况

海门全域旅游集散中心项目位于东海新村15号一层。东海新村15号一层建筑面积约1900㎡，本次项目设计面积约1100平方米。项目投资总投资约   250   万元。

三、项目要求

1．充分利用建筑现有条件，从可持续发展的角度进行规划，既要满足全域旅游集散中心功能需要，同时留有适当的发展空间。

2．按照“服务和展示场所最大化，办公场所最小化”的原则，推行“一室多用、集中服务”。

3．在功能设计上必须符合全域旅游集散中心规范要求，根据各功能区和展示区等不同功能，进行分区，合理布局，便于游客票务、休息、咨询、购物、活动。必须通过省专家组对全域旅游集散中心的验收。

4．在设计风格上结合海门的风土人情、地域文化、历史沉淀突出江海文化，空间设计简洁大气、有质感，独具海门特色、主题化、艺术化、数字化、人性化；着重表现海门全域旅游发展、特色产品展示售卖、体现海门市江海文化及地方特色。通过设计方案，让游客在全域旅游集散中心有如下感受：

体会：知识价值（知识性）、愉悦价值（趣味性）、文化价值（文化元素）、审美价值（美感）。

体验：亲近自然、欣赏风景、感受人文，享受休闲、购物及优质的人性化服务

5．符合卫生防护、消防等有关规定。充分考虑现有建筑的层高和架构等实际情况，在结构安全、空调能效、公共卫生设施等方面的进行专门设计。

6．综合运用现代多媒体展示、查询技术，体现智慧旅游技术的先进性、可靠性。

7．兼顾全域旅游集散中心日常运行、后期维护的高效性和经济性需求。

四、工作范围

海门全域旅游集散中心项目工作内容为：创意策化、深化方案设计、施工图设计、工程量清单编制、施工直至交付使用的一揽子工程。

1．海门全域旅游集散中心项目整体策划和设计、方案设计和施工图设计、报价清单。

2．包含展览展示设计和制作、多媒体创意和制作、展区装饰装修施工、集散中心设备采购及安装。包括但不限于以下内容：多点触摸信息平台、LED屏播放系统及音响、查询系统、空调系统。

3．针对使用空间现场情况及实际需求对现有隔墙、设施设备、地面、装饰装修等进行拆除、清理，根据空间需要在符合消防要求的前提下进行搭建改造。

4．集散中心施工前的安全检测，施工材料的进场检测等。

5．集散中心后期维修和售后服务等。

五、设计内容

大厅：要充分考虑建筑特点，满足形象宣传展示需要，风格庄重大气，凸显主题，合理设置LED屏、立式触摸屏等设备、景区导览等。

服务空间：要体现“以人为本”和“服务零距离”的理念，设置旅游咨询服务、邮政服务、寄存服务等功能。便于游客了解服务清单等内容，要考虑到个别游客单独来访和旅游团队来访参观的接待空间需求。有能够满足5名前台工作人员做好服务、接待需求的设施。

休息空间：面积一般不少于100平方米。设计风格要简洁大气，突出“江海文化”主题。设计休息座椅、手机充电架、资料架、饮水设备等，能够同时容纳旅游团队的休息。

产品展示空间：面积一般不少于450平方米。旅游产品是旅游城市、旅游区的形象代言物，此展区需海门当地的特色产品、旅游纪念品向游客展示、销售，满足游客的认知，激起游客购买欲；该展厅还需结合图文、影像、导具、模型、实物等多媒体技术手段全方位、立体化地展示和宣传海门全域旅游及旅游产品内容，让游客全方位的了解海门的美、感知海门的美，激发游客游览的激情。 借助互联网平台，以销售海门特产为服务内容，搭建综合电子商务平台；

旅游调解空间：面积一般不少于60平方米。要满足旅游纠纷调解、旅游投诉调解、旅游法庭等功能需求。并满足小规模的会议和活动需求，突出一室多用，体现多功能的空间；

旅行社服务空间：面积一般不少于45平方米。满足旅行社接待咨询服务、游客旅游咨询等。

办公空间：面积一般不少于40平方米。满足集散中心导游、工作人员在此日常办公的需求。可以设置办公室、值班室、监控室等。

医疗服务空间：设置医务室、母婴室等功能空间，满足医疗设备、常用药品、急救箱、药品储存柜、母婴车、母婴休息室等使用需求。

其他服务空间：其他全域旅游集散中心必备的功能需求。

以上各功能空间的布局分布和具体面积由各投标单位自行确定，可以单独设置，也可以叠加设置，但需确保设置的合理性。设计中要考虑展示海门特色产品、旅游纪念品区域，可以单独设置，也可叠加设计。投标单位可自行前往项目地点进行勘测，充分熟悉场地现状，并切实考虑场地范围内原有废弃或老旧设施、隔墙、天花、地面等拆除工作，切实做到布展设计、施工考虑全面，不缺项、不重复。

六、功能要求

1．空间流线：要科学、艺术地进行空间划分组合，给集散中心以最大的空间展示可能和艺术创意。合理地安排流线，既要适应游客的参观习惯，又要简明顺达。特别要处理好展厅、公共通道以及其他功能区域的衔接。

2．特色产品陈列：充分展示各类实物的魅力。根据需陈列实物的形状、体量、质地合理地设计展橱、展柜、支架，选用适当的外饰材料，力求呈现每件实物的最佳展示效果。

3．辅助陈列：根据实际需要，采用展版、道具、场景复原和多媒体展示手段。辅助手法的运用既要营造展厅的艺术氛围，显示展览的科技含量，又要满足党建文化陈列的内涵和文化品位的要求。

4．空调系统：应符合规范和实用性需求。

- 第四章  合同格式

一、合同协议书

（以下称发包人）与                              （以下称承包人）依照国家有关法律、法规和有关法律法规、规范和标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                 （以下简称本工程）事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：海门市全域旅游临时游客集散中心工程设计施工一体化

（2）工程地点：位于海门市区南海路南、海兴路西，东海新村16#楼一层

（3）资金来源：  企业自筹

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1工程内容：

设计与施工，包括但不限于以下内容：

2.1.1 设计：施工图设计（含概算编制）、审图及竣工图编制等相关服务。

2.1.2 施工：设计范围内的实施、竣工及缺陷修复。

2.2承包范围：临时游客集散中心设计及施工

2.3承包方式：采取包设计、包人工、包材料（甲供设备、材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包设备调试、包验收、包保修的方式进行承包。

3、合同工期

3.1 100日历天（包括业主要求的深化设计、施工图设计、预算调整及施工时间）。

3.2发包人根据工程实施情况，有权对本合同工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用。

关键节点工期和竣工日期为硬性工期，承包人必须采取一切有效措施保证，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从。

4、质量标准和目标

（1）质量标准：符合方案深化设计文件及国家、省市相关规范、技术标准要求。

（2）质量目标：一次性验收合格。

5、合同价款

5.11.合同价款

本合同的价款人民币（大写）：                  （小写）：           元。[本项目为交钥匙工程，费用应为完成设计施工一体化招标内容和范围内所发生的所有费用及原有房屋内的废件拆除、消防改造等所有费用（含税金）。因承包人的施工图深化设计未达到招标人要求的，承包人应无条件修改至发包人满意为止，由此产生的设计施工相关所有费用由承包人自行承担。在服务过程中因发包人提出设计变更等因素而增加或减少工作量，设计费不作调整。]

6、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）招、投标书及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关工程的洽商、变更、工程签证等技术文件

（8）图纸及概、预算书

7、承包人应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）、设计负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

8、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。

11、合同生效

合同订立时间：201  年   月   日。

合同订立地点：海门市

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

12、合同份数

本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本7份，发包人执5份，承包人执2份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：                                       承包人：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号:

二、合同通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除合同专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2合同专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对合同通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在合同专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本标段工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本标段工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本标段工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人、承包人在合同专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人、承包人在合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人、承包人在合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同专用条款

（5）合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按合同通用条款40条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在合同专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在合同专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范由有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按合同专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按合同专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按合同专用条款约定的日期的套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在合同专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本标段工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在合同专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在合同专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在合同专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务和事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按合同通用条款40条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在合同专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行改正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在合同专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1发包人按合同专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及合同专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在合同专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在合同专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按合同专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按合同专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按合同专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定；

（7）按合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在合同专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按合同专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按合同专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在合同专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照合同协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于合同协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意顺延要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照合同协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护自己已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；

（1）发包人未能按合同专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）合同专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照合同协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照合同协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到合同专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并要检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或合同专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全文明施工

20、施工场地的占用和管理

20.1发包人应当依照合同专用条款约定的时间，按照其与监理单位会签认可的施工平面图给承包人提供施工场地。承包人必须在发包人提供的施工场地范围内布置、安排和组织施工，严禁擅自变更场地范围。因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得监理单位和发包人的批准。

20.2承包人应当严格遵守国家有关建设项目施工现场管理的有关规定，做好施工场地方方面面的管理工作，并应对管理不善引发的纠纷和损失承担全部责任。

20.3工程竣工验收且办理了移交与接收手续后，承包人应当按照合同专用条款约定的时间，从施工场地搬走或清除其设备、临时设施以及多余的材料、余泥、垃圾，并保持现场和工程清洁整齐，达到发包人和总监理工程师满意的程度。

20.4承包人应当随时接受政府主管部门的监督和执法检查，并对管理不善之处及时予以全面整改。

21、安全施工与检查

21.1承包人应遵守《建设工程安全管理条例》及建设行政主管部门颁发的有关管理规定，严格按《建筑施工安全检查标准》组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

21.2发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

22、安全防护

22.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

22.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

23、事故处理

23.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按《建设工程安全管理条例》的规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

23.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

24、文明施工与环境保护

24.1承包人应遵守工程建设文明施工有关管理规定，建立健全文明施工制度，切实采取有效措施，创建文明施工现场。

24.2在工程施工期间，根据建设项目环境保护的有关管理规定，承包人应采取所有合理的措施来保护施工场地内外的环境，避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对周边的人员或公私财产造成干扰、损失或者损害。因承包人环保措施不力造成损害的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

六、合同价款与支付

25、合同价款及调整

25.1招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在合同协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在合同协议书内约定。

25.2合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在合同专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在合同专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在合同专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

25.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门颁布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

25.4承包人应当在25.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

26、工程量的确认

26.1承包人应按合同专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

26.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

26.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

27、工程款（进度款）支付

七、材料设备供应

28、发包人供应材料设备

28.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

28.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

28.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

28.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在合同专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

28.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

28.6发包人供应材料设备的结算方法，双方合同专用条款内约定。

29、承包人采购材料设备

29.1承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

29.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

29.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

29.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

29.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

29.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

30、工程设计变更

30.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

30.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

30.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

31、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

32、确定变更价款

32.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价款，经工程师确认后执行。

32.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

32.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

32.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同通用条款第40条关于争议的约定处理。

32.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

32.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

33、竣工验收

33.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在合同专用条款约定提供的日期和份数。

33.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

33.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

33.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

33.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

33.6工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

34、工程移交

双方在合同专用条款内约定工程移交办法。

35、竣工结算

35.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同协议书约定的合同价款及合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

35.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

35.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

35.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

35.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及进支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

35.6发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按合同通用条款40条关于争议的约定处理。

36、质量保修

36.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

36.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件1。

36.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

37、违约

37.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）合同通用条款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）合同通用条款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）合同通用条款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在合同专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

37.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）合同通用条款提到的因承包人原因不能按照合同协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）合同通用条款提到的因承包人原因工程质量达不到合同协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在合同专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

37.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

38、索赔

38.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

38.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

38.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按38.2款确定的时限向承包人提出索赔。

39、争议

39.1发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

39.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

40、工程分包

40.1承包人按合同专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任务部分分包。

40.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

40.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

40.4分包工程价款由承包人与发包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

41、不可抗力

41.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及合同专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

41.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

41.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

41.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

42、保险

42.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

42.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

42.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

42.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

42.5保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

42.6具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在合同专用条款中约定。

43、担保

43.1发包人、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

43.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

43.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在合同专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为合同附件。

44、专利技术及特殊工艺

44.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

44.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

45、文物和地下障碍物

45.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

45.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

46、合同解除

46.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

46.2发生合同通用条款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

46.3发生合同通用条款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

46.4有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

46.5一方依据本条第46.2、46.3、46.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按合同通用条款第40条关于争议的约定处理。

46.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

46.7合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。

47、合同生效与终止

47.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。

47.2除合同通用条款外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

47.3合同的权利义务终止事，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。

48、合同份数

48.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

48.2本合同副本份数，由双方根据需要在合同专用条款内约定。

49、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对合同通用条款内容具体化、补充或修改，在合同专用条款内约定。

- 三、 合同专用条款

一、词语定义及合同文件

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.2适用法律和法规

中华人民共和国法律、法规，部门规章、法规。

3.3适用标准、规范

国家及现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准。

4、图纸

4.1 承包人设计所需且属于本项目已有的基础设计资料、图纸由发包人负责提供。

4.2本工程施工图设计（含概算）均由承包人负责。

本项目设计方案编制完成后需由设计单位编制设计概算，设计方案及设计概算、施工图设计文件均需发包人审核，符合发包人要求并签章确认后作为合同重要补充文件。

设计文件经发包人确认（或经建设主管部门批准）后5日内由承包人向发包人免费提供8套（不含建设主管部门审批所需数量，建设主管部门审批所需设计文件均由承包人免费提供）。发包人需要增加图纸套数的，承包人酌情收取增晒图纸的工本费用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位

发包人委托             为本工程的监理单位，总监理工程师为             。监理单位的职责以发包人与监理单位签订的《委托监理合同》为准。

5.3发包人代表

发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称为发包人代表。其姓名、职务如下：

姓名：                。    职务：                   。

6、工程师的委派和指令

承包人与发包人一致同意增加6.5、6.6：

6.5除特别指明外，总监理工程师对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师在以后拒绝该项工作、工程、材料设备的权利。

6.6总监理工程师的指令应该有总监理工程师的签字，并加盖监理单位驻施工场地机构印章。

7、项目经理

7.1本工程项目经理:

姓名：                 。    职务：                  。

7.3本条款所提及的工期顺延情形只适用于一般节点工期。

承包人与发包人一致同意增加7.6至7.9：

7.6现场管理机构

（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

7.7现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍应按合同专用条款约定承担违约责任。

更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

7.8现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按合同专用条款约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标文件中所承诺人员的素质，否则，需按合同专用条款约定承担违约责任。

发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按合同专用条款约定承担违约责任。

发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员、或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经总监理工程师及发包人批准且经实践检验证实、或者承包人有合法的理由提出申请并经总监理工程师及发包人批准更换相关人员的，承包人可不承担违约责任。

7.9现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在施工现场或经总监理工程师同意的地点办公，不得兼职或者擅自离岗。

8、发包人工作

8.1发包人应根据工程实际情况及时完成以下工作：

（1）在承包人进驻施工场地前使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）在承包人进驻施工场地前解决施工所需水、电，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城市公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的建筑工程资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）组织承包人进行图纸会审和设计交底；

9、承包人工作

9.1承包人应根据工程实际情况及时完成以下工作：

（1）根据发包人委托，完成施工图设计或工程配套的设计，经工程师确认后使用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

（5）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如发包人要求承包人采取特殊措施保护，双方另行约定；

（6）做好施工场地范围内已有设备、管线的保护工作；

（7）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（8）协助发包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批件；

（9）配合发包人办理发改、规划、消防、住建等建设主管部门设计文件审查手续；

（10）承包人应做的其他工作，双方根据实际情况另行约定。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应于进场施工前7日内，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师收到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2如发包人要求单位工程分期进行施工，承包人应按照图纸及有关资料，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方根据实际情况另行约定。

四、质量与检验

19、工程试车

19.5双方责任

（1）由于设计原因达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装并承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期不予顺延。

（2）试车费用已包括在合同价款之内，均由承包人承担。

（3）发包人支付的检测费:1、结构类建筑材料检测,具体为《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002等中所规定的必须送检的项目。2、建筑节能、建筑环境类检测,具体为《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规程》DJG32/J19-2007中所规定的必须送检的项目、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)等中所规定的必须送检的项目。

（4）承包人支付的检测费:1、装饰类建筑材料检测,具体为《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等中所规定的必须送检的项目。2、安装类建筑材料检测,具体为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002等中所规定的必须送检的项目。

五、安全文明施工

20、施工场地的占用与管理

20.2在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生等全面负责，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响。

20.3承包人必须在工程竣工初验后10天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地，从施工场地搬走或清除其设备、临时设施以及多余的材料、余泥、垃圾，并保持现场和工程清洁整齐，达到发包人和总监理工程师满意的程度。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天人民币1元/m2）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

六、合同价款与支付

25、合同价款及调整

25.1 合同价款

本合同的价款人民币（大写）：                  （小写）：           元。

25.2 施工图预算的编制原则：

25.2.1投标报价参照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版营改增后）等计价定额及现行计价文件、市场价格信息或工程造价管理机构发布的当地工程造价信息和企业自身实力进行编制投标报价。定额缺项部分由承包人自行询价并充分考虑市场情况及企业自身实力和其它风险因素等进行报价。（本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（但合同约定允许调整除外），工程增项部分和变更部分按实结算）。（承包人必须严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）格式进行报价，并提供规范中相对应的报价表）

25.2.2除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单总价以及总报价中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

25.2.3承包人在满足施工质量、施工进度要求的前提下，本着经济、合理、适用的原则编制设计方案及施工图、效果图。本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因非乙方原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

a、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由乙方依据招标文件约定的施工期间海门市建筑材料市场指导价、信息价计取，施工期间海门市建筑材料市场指导价、信息价缺项的按施工期间南通市建筑材料市场指导价、信息价计取，上述两项均缺项的，由乙方于工程实施前向招标人提出，经甲方确认后方可购买实施，经甲方确认后作为乙方结算依据。

b、由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价。

C、所有工程变更的发生，最终必须经过甲方的批准及审核。

25.3.本工程招标以包工包料方式发包给承包人，中标价为工程合同价。

25.4.投标价格采用方式

25.5.本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（但合同约定允许调整除外），工程增项部分和变更部分按实结算）。

26、工程量确认

26.1承包人应于每月5日前提交上月已完工程量的报告。

27、工程款（进度款）支付

第一次付款:施工图设计完成经发包人审核同意后，人员、材料进场并履行工程开工报审手续后付补充合同价款(此处合同价款为补充合同上的价款，下同)的30%；第二次付款：完成工程量的50%付至补充合同价款的50%；第三次付款：工程竣工验收合格后，付至补充合同价款的80%；第四次付款：工程竣工结算审计后，付至审计结算价款的97%（预留3%质量保修金）；第五次付款：质量保修金待工程竣工验收合格满二年后无息结清。

28.监理单位和发包人将组织验收小组按规定的验收程序对承包人提交的设计文件及图纸进行认真而严格的验收。对于设计文件和图纸验收不合格或需要调整的，承包人必须在规定的期限内完成相应的设计文件和图纸的修改、完善与调整，对预算价有影响的则还须对相应的施工图预算书进行修正。修改完善后的设计文件和图纸及相应的施工图预算书须重新提交，由监理单位和发包人组织验收小组进行再次验收并报政府审计和询价部门。

28.1承包人必须严格按本合同价格控制工程造价，不得突破。（除设计变更外）

28.2当合同价格确定后，只有当此后因发包人原因而引起工程造价产生实际变动，且经监理单位、政府审计部门审核并获发包人确认的，则本合同的最终合同价格将根据实际情况作相应的增加或减少。

28.3确定变更价款

28.3.1所有工程变更的发生，最终必须经过发包人、监理单位确认；所发生的所有变更必须会同监理单位出具变更单，结算审计时参照相似综合单价计价。

28.3.1.1本项目的主要材料、设备变更处理办法：经发包人审定的施工图纸，承包人无条件进行施工并达到设计效果，所有的主要材料、设备采购前，承包人必须提前一个星期（或不影响施工计划）提供主要材料的采购计划，并提供样板进行参选，待定板封板后才能正式采购。当实际施工时，发包人发现所选用的材料效果达不到设计效果，或不能很好的表达展品的函意时，则发包人有权要求承包人重新选用符合要求的材料施工。由承包人按变更程序申报费用，承包人不申报的，视为承包人放弃该部分调整。

本项目的设计变更的处理方法：本工程采用包方案设计、施工图设计的总价包干的方式承包，包完成的最终施工产品必须满足发包人提供的用户需求书的要求；发包人如感觉到承包人设计的施工产品没有达到用户需求书的要求，经双方协商通过，修改设计直到满足协商要求为止。

当发生如下情况时可调整合同造价：1）由于发包人原因，对已经确认的施工图纸进行变更（包括材料及工艺的变更）；2）发包人改变原用户需求的功能时，并且该变更造成已完成的施工产品要重新拆除施工，则增加的设计费用、施工费用据实调整；3）发包人另外增加用户需求内容，且该内容完全不属于本次招标范围。上述增加的费用参考施工图预算的编制原则的计价方式进行结算。

28.3.2承包人在双方确定变更后14天内不向监理单位提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

28.3.3监理单位应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，监理单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

28.3.4监理单位不同意承包人提出的变更价款，按本合同专用条款第十条关于争议的约定处理。

28.3.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

28.4本合同支付或处罚等涉及的关于本工程的合同暂定价、合同预算价，皆以支付或处罚事件发生时经发包人审批确认的相应价格为准。

29.结算原则

29.1结算原则：

（1）本工程措施项目费为综合合价包干的项目，按经发包人审核确认的最终合同价格中相应综合合价包干项目执行结算，结算时不作调整；

（2）本工程的合同结算采用固定单价工程量按实结算原则，合同实施过程中综合单价不作调整（但合同约定允许调整除外），工程增项部分和变更部分按实结算）；

29.2本工程最终工程造价以政府审计部门审计结果为准，做为工程结算依据；

七、材料设备供应

30、发包人供应材料设备（如有）

30.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31、承包人采购材料设备

31.1本工程全部材料设备（除甲供材）由承包人按设计和有关标准采购，具体品牌、价格确定办法如下：

（1）属于依法必须招标的，由承包人和发包人共同通过招标确定品牌和单价。

（2）不属于依法必须招标的，其品牌需经建设单位认可。承包人采购前至少应选择三种以上名牌产品报发包人确认。

八、工程变更

32、确定变更价款：/

九、竣工验收与结算

33、竣工验收

33.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家和竣工验收有关规定，及时向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）四套及竣工验收报告。

34、工程移交

34.1承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目使用单位尽快熟悉工程各部分、各系统的情况，以便项目使用单位接收、使用、维护和进行管理。移交手册包括但不限于以下内容：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸及清单；

（3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）主要设备的运行参数；

（6）主要材料设备的数量；

（7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

34.2工程经验收合格移交至发包人后，承包人根据合同条款协助发包人项目试运行。试运行期限为项目移交手续完成之日起后三个自然月。承包方根据合同约定委派技术人员试运行期内常驻现场，负责招标范围内展项的讲解培训及技术人员培训、相关软硬件的维护，保障中心正常运行。技术人员的培训必须达到独立运行为止。

35、竣工结算

35.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料三套，双方按照合同协议书约定的合同价款及合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

35.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，并按规定及时报送政府主管部门审批。

36、质量保修

36.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

36.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。

十、违约、索赔和争议

37、违约

37.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人无正当理由不付工程预付款，承包人在预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，赔偿因此而造成承包人的直接经济损失，工期顺延。

(2)本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人无正当理由超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期30天付款协议，经承包人同意后可延期支付，并从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任，赔偿因此而造成承包人的直接经济损失，工期顺延。

(3) 双方约定的发包人其他违约责任：无。

37.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

(1)本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：工期每延期一个日历天，罚款合同价款的万分之二，但累计不超过合同价款的2%。

(2)本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担因此而导致的一切责任，并赔偿因此而造成发包人的一切损失。

(3)双方约定的承包人其他违约责任：

1)设计方面的违约责任

1.1）承包人派驻施工现场的设计服务人员不遵守发包人管理制度或者工作不称职的，必须在发包人规定的时间内予以更换，且每出现1人次，承包人承担一般违约责任1次（承包人须向发包人交纳违约金10000元/次，下同）。到期不更换的，视为承包人未能按合同约定投入人员，每出现1人次，承包人承担严重违约责任1次（承包人须向发包人交纳违约金30000元/次，下同）。

1.2）承包人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计计划要求提交各阶段设计成果文件的。逾期3天以内（或累计达5天以上，不到10天）的，承包人按1万元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿；逾期3天以上（或累计达10天以上）的，承包人按3万元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿。

1.3）非发包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资控制在批准的初步设计概算内；造成实际发生的建安工程费增加的，增加的建安工程费由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

2）工程组织管理方面的违约责任

2.1）承包人不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担一次一般违约责任或者一次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

2.2）承包人不按合同专用条款的有关约定投入技术管理人员、施工作业人员，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担一次一般违约责任或者一次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

如承包人违背投标承诺，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向发包人支付违约金：

| 序号 | 承诺项目 | 违约说明 | 承包人承诺的违约金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工项目部 | 更换项目经理或空缺 | 100000 |
|  |  | 更换项目副经理或空缺 | 80000 |
|  |  | 更换专职安全员或其他人 | 50000 |
| 2 | 驻场设计部 | 更换设计负责人或空缺 | 80000 |
|  |  | 更换技术负责人或空缺 | 50000 |
|  |  | 更换其他人 | 20000 |

2.3）对于监理人或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经监理人或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人等）未经监理人或发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

3）安全生产方面的违约责任

3.1）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光一次，承包人必须承担一次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。

3.2）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，承包人必须承担一次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

3.3）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

3.3.1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于40万元；

3.3.2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；

3.3.3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

3.3.4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其他损失。

4）文明施工、环境保护方面的违约责任

4.1）发包人、总监理工程师对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，承包人须承担一次严重违约责任。

4.2）在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担一次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

4.3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，（本工程用户）或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担一次严重违约责任。

5）施工人员工资支付方面的违约责任

5.1）承包人拖欠施工人员工资，被施工人员投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使施工人员采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担一次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

5.2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠施工人员工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，承包人除承担一次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的施工人员工资金额的120%作为补偿。

5.3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠施工人员工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

5.4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

承包人与发包人一致同意增加37.4：

37.4承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人将书面违约处理决定送达承包人现场管理机构工作人员签收或邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据。发包人在收到承包人的异议后7日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。承包人收到发包人以书面形式作出的最终违约处理决定后7日内，需向发包人支付违约金，否则发包人可从承包人工程进度款中直接扣除。

39、争议

39.1因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，可向工程所在地有关主管部门申请调解；调解不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

40、工程分包

40.1本工程的关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。非关键性工作的分包须经发包人同意。

41、不可抗力

41.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。

自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含5级）以上的地震。

41.2因不可抗力引起工程停工的，工期按合同专用条款第13条的有关约定执行，费用承担按如下约定执行：

（1）工程本身的损害，由发包人承担。

（2）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

（3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。

（4）发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

（6）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

（7）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

42、保险

42.1双方同意，承包人按照以下约定购买工程保险，并支付保险费用：

（1）依据国家和有关规定建筑施工企业应购买的保险；

（2）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备。

43、担保

43.1双方同意，承包人按如下约定向发包人提供履约担保：

承包人是否提供履约担保：    提供履约保证金   万元       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

①形式：银行转账，签订合同前以企业法人的身份向招标人提交；

②承包人应按照招标文件规定的时间，将履约保证金足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包人提交履约保证金的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。

46、合同解除

46.1合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

49、补充条款

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，按下列第（2）种方式解决：

（1）向    南通市     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地  人民法院起诉。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五章 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

投标人：                                (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年     月     日

目  录

一、法定代表人身份证明书；

二、授权委托书；

三、投标函；

四、已标价工程量清单；

五、项目组组成人员情况表。

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                    (盖公章)

年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本人        (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现委托                         （单位名称）        (姓名)为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                          (盖公章)

法定代表人：                         （签字)

身份证号码：

委托代理人：                          (签字)

身份证号码：

年      月      日

- 投标函

（招标人名称）：

1、根据已收到的                    招标文件，我单位经考察工程现场及结合招标文件等相关资料后，我方报价为人民币（大写）：              （¥      ）的投标总报价；愿按招标文件要求承包本项目设计施工任务（包括工程后续服务工作）。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后，根据招标人具体要求在     日历天内完成本项目设计施工任务。

3、我单位保证质量符合国家、省市相关规范、技术标准要求。

4、一旦我方中标，我方将派出                作为本工程项目负责人，      为设计项目负责人，否则我方愿作违约处罚。

5、我单位金额为人民币              的投标保证金已按招标文件要求提交。

6、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金。

7、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标时间：         年       月       日

- 四、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1、使用表格：

投标报价使用的表格包括：投标总价、总说明、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）等。

2、封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3、总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）投标报价的范围。

3）编制依据等。

二、投标人应按照招标文件的要求，附投标总价、总说明、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）等。

三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

工程

投标总价

投标人：

（单位盖章）

年   月   日

封—3

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

扉—3

总  说  明

工程名称：                                       第       页 共      页

表—01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.2 | 暂列金额 |  |  |
| 3.3 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价分析表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价 （元） |  | 暂估 合价 （元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

暂列金额明细表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

计日工表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目计价表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                 复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：                               标段：                      第  页 共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 | 现行价格 指数Ft | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

五、项目组组成人员情况表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 从事本工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |
| 拟派的项目负责人、设计负责人 | 工程项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 设计项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
| 项目 管理机构配备人员 | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 质量员（质检员） |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |

注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。

投标人名称：        （盖公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章 ）

第六章  投标单位资格后审须知

- 总  则

1．鉴于海门市江海文体旅游发展投资有限公司作为拟建海门市全域旅游临时游客集散中心工程设计施工一体化的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 1个标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

- 资格后审申请

4．资格审查将面向具备同时具备展览陈列工程设计与施工一体化贰级资质和建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质,或同时具备中国展览馆协会颁发的展览工程贰级资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。投标人可组成联合体投标，建筑装修装饰工程专业承包企业必须作为联合体主体单位和具备承担本招标工程项目能力的企业。

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6.投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9．如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段

10.申请书应由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

- 资格审查评审标准

11．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

12．评标委员会将依据投标单位的合同工程营业额（收入、净资产）和在建工程的未完部分合同金额，对投标申请人作出财务能力评价，以保证投标申请人有足够的财务能力完成该投标项目的施工任务。

13．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

- 联合体

14、投标人组成联合体投标的，必须签订联合体协议书，明确联合体主办人和各方权利义务。

联合体协议书应约定联合体的共同责任和联合体双方各自的责任，联合体协议应明确各方计划承担的份额和责任的说明，联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程。

投标申请人与招标人之间的往来信函将通过联合体主体人传递。

- 利益冲突

15．近三年内直至目前，投标申请人应：

15.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

15.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

15.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

- 资格审查文件的提交

16．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料 。

17．资格审查文件的编制：详见附表、附件1。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

- 附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业开户许可证 | 具有有效的企业基本存款账户 | 企业开户许可证 |
| 3 | 企业资质类别等级 | 同时具备展览陈列工程设计与施工一体化贰级资质和建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质,或同时具备中国展览馆协会颁发的展览工程贰级资质和装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。投标人可组成联合体投标，建筑装修装饰工程专业承包企业必须作为联合体主体单位。） | 企业资质证书（副本） |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 安全生产许可证(副本) |
| 5 | 拟派工程项目负责人及设计项目负责人资质等级 | 工程项目负责人资格要求：具备建筑工程专业二级及以上（含临时）注册建造师执业资格； 设计项目负责人的资格要求：具备室内设计师或专业工程师（中级）及以上职称。 | 中华人民共和国建造师注册证书（必须注册为该投标单位）、设计负责人职称证书 |
| 6 | 拟派项目负责人安全生产考核证 | 项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证 | 必须为B类安全考核证书 |
| 7 | 委托代理人、拟派的项目负责人、设计负责人、为投标企业正式员工 | （1）投标企业与委托代理人、项目负责人、设计负责人双方签订的有效劳动合同书； （2）投标企业为委托代理人、拟派项目负责人、设计负责人缴纳社会养老保险证明（由当地社保机构出具，并加盖业务章） | ①劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人、拟派项目负责人、设计负责人缴纳的2018年10月至2019年3月社会养老保险清单，实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |
| 8 | 联合体协议书（如有） | 联合体协议书 | 提供联合体协议书，按招标文件附件4填写 |
| 9 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |
| 10 | 投标保证金 | 由经基本账户汇出缴纳投标保证金人民币 5万元。 | 提供银行汇票 |
| 注：以上材料均须提供复印件，并加盖单位公章后安装顺序装订成册，同时提供原件查验。 |  |  |  |

附件2

招标工程项目概况

一、项目概况、

1、项目位置：位于海门市区

2、地质与地貌：长江冲积平原

3、气候与水文：亚热带季风性气侯。

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

二、工程描述

1、项目名称：海门市全域旅游临时游客集散中心工程设计施工一体化

2、标段划分及相应招标内容：一个标段，设计施工一体化招标；

3、计划工期：100日历天

4、设计标准、规范简介：（实施时，按本工程施工图规定的有关设计、施工规范执行。）

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与             （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：建造师注册证书、执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

附件4

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为联合体主体单位。

2、联合体主体单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

七、资格审查申请书格式

（项目名称）

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

- 投标申请人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

近三年工程营业额数据表

投标申请人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（单位） | 备 注 |
| 第一年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年（应明确公元纪年） |  |  |

附表3：

近二年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：

| 序号 | 工程名称 | 监理（咨询）单位 | 合同金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附表4：

财 务 状 况 表

- 一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1.总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

- 三、为达到本项目现金流量需要提出是信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

附表5

类似工程经验

投标申请人名称：

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等） |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立乙方 □分包人 □联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期 |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

附表6

公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：

| 1.公司人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类别 数量 | 管理人员 | 工人 |  |  |  | 其他 |
|  |  | 总数 |  | 其中技术工人 |  |  |
| 总数 |  |  |  |  |  |  |
| 拟为本工程提供的人员总数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经历 数量 人员类别 | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |
|  | 10年以上 |  | 5年至10年 |  | 5年以下 |  |
| 管理人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附表7

拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标申请人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附表8

拟派往本招标工程设计负责人简历表

投标申请人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附表9

拟派往本招标工程项目技术负责人简历表

投标申请人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 技术资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附表10

拟用于招标工程项目的主要施工机械设备情况

投标申请人名称：

| 序 号 | 机械和设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 KW | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |